## Organización_sesiones_evaluació
Sesión | Lugar | Pruebas | Protocolos necesarios | Personal externo
Semana 0-1, Sesión 0 (martes/jueves) | iMUDS | 1. Reunión informativa y firma consentimiento | Capítulo 1. Comité Ética y Capítulo 3. Reclutamiento | Conserjería iMUDS
|  | 2. MoCA | Capítulo 5. Screening
|  | 3. Cuestionarios COVID, MRI, sesión 0-1 | Capítulo 12. Cuestionarios | CAMD
|  | 4. Reconocimiento médico | Capítulo 6. Reconocimiento Médico | CAMD
|  | 5. Entrega condiciones previas sesión 1 | Capítulo 2. Logística
Sesión 1 (lunes y martes) | iMUDS | 1. Medidas antropométricas y DXA, presión arterial | Capítulo 8. DXA y medidas antropométricas | Hilo de correo / Luis Gracia
|  | 2. Cuestionarios 1 | Capítulo 12. Cuestionarios
|  | 3. MMSE | Capítulo 5. Screening
|  | 4. Pruebas cognitiva papel (día 1) | Capítulo 9. Cognitivas papel. COG1
|  | 5. Batería de condición física y pruebas de caminata | Capítulo 10. Pruebas de condición física
|  | 6. Entrega de muestras de microbiota | Capítulo 11.1. Heces | Lourdes Ortiz / HuiWen Xu
|  | 7. Entrega condiciones previas sesión 2 | Capítulo 2. Logística
Sesión 2 (miércoles y jueves) | iMUDS | 1. Recogida. Muestra de microbiota | Capítulo 11.1. Heces | Lourdes Ortiz / HuiWen Xu
|  | 2. Pruebas cognitivas papel (día 2) | Capítulo 9. Cognitivas papel. COG2
|  | 3. Cuestionarios 2 | Capítulo 12. Cuestionarios
|  | 4. Pruebas cognitivas NIH Toolbox | Capítulo 13.1. NIH
|  | 5. Optogait | Capítulo 10. Pruebas de condición física | Emilio
|  | 6. Isocinético-handgrip | Capítulo 14. Pruebas de fuerza
|  | 7. Entrega condiciones previas sesión 3 | Capítulo 2. Logística
Sesión 3 (jueves y viernes) | CIMCYC | 1. Pruebas cognitivas computarizadas e-prime | Capítulo 13.2. E-prime | Peter (técnico CIMCYC)
|  | 2. Cuestionarios 3 | Capítulo 12. Cuestionarios
|  | 3. Prueba de MRI | Capítulo 16. Prueba MRI | Jose Manuel/Félix
|  | 4. Entrega de ACC-diario | Capítulo 15. Acelerometría | Francisco Acosta
|  | 5. Entrega condiciones previas sesión 4 | Capítulo 2. Logística
Sesión 4.1 (martes o jueves) | Virgen de las Nieves | 1. Análisis de sangre | Capítulo 11.3. Sangre | Yolanda/Ángel/ Cristian
Sesión 4.2 (fin de semana) |  | 1. Cuestionarios 4 | Capítulo 12. Cuestionarios
|  | 2. Prueba de PET | Capítulo 17. Análisis de PET | Manuel Gómez/Daniel
|  | 3. Análisis de saliva | Capítulo 11.2. Bucales | MJ

## Pruebas_sesiones
Sesión | Tiempo | Pruebas
Semana 0-1, Sesión 0 (Día 1 iMUDS) | 8 | 1. Hoja informativa + consentimiento
| 8 | 2. Montreal cognitive assessment (MoCA)
| 8 | 3. Cuestionario COVID + medicamentos + hisotria demencia
| 6 | 5. Cuestionarios seguridad MRI
| 10 | 6. Cuestionarios (Sesión 0-1):
· Escala de depresión geriátrica (GDS)
· Cuestionario de valoración del estado de forma (IFIS)
· Cuestionario lateralidad
| 30 | 7. Reconocimiento Médico
8. Entrega condiciones previas Sesión 1
| 40 | 0.7
Sesión 1 (IMUDS) | 7 | 0. Mini-Mental State examination (MMSE)
| 30 | 1. Antropo + DXA
| 5 | 2. Presión arterial
| 15 | 3. Desayuno
| 40 | 4. Cuestionarios Sesión 1:
· Historial de salud y variables sociodemográficas
· Cuestionario de actividad fisica, sedentarismo.
· Cuestionario de McGill de dolor
· Cuestionario de Movilidad y agilidad
· Cuestionario de Calidad de sueño
| 90 | 5. Sesión Cognitiva papel 1: (4 Modelos)
· Test de aprendizaje verbal de Rey (RAVLT) A
· Trail making test A&B
· Digit-symbol coding (DSST) de la Escala de memoria de Wechsler (WMS)
· Test de aprendizaje verbal de Rey (RAVLT) B
· Figura Compleja del Rey (ROF)
· RCS
· Boston Naming Test (BNT)
| 60 | 6. Condición física:
· Senior Fitness Test
· Short physical performance battery
· 6 min walking test
· Caminata de 2 km
| 5 | 7. Entrega de kit para muestras de microbiota
| 5 | 8. Entrega condiciones previas Sesión 2
| 257 | 4.3
Sesión | Tiempo | Pruebas
| 5 | 1. Recogida de muestas de microbiota
| 40 | 2. Sesión Cognitivos papel 2: (4 Modelos)
Sesion 2 (IMUDS) |  | · Escala de Inteligencia de Wechsler (WAIS-IV):
Int. Cristalizada (Semejanzas, Vocabulario e Información)
Int. Fluida (Cubos, Matrices y Puzzles)
· Fluidez verbal (Fonológica (5 letras) y Semántica (2 categorías)
| 40 | 3. Cuestionarios Sesión 2
· Cuestionario de salud (SF-36)
· Cuestionario frecuencia de alimentos (FFQ)
· Predimed14
· Cuestionario sobre bebidas
| 30 | 4. Pruebas cognitivas computarizadas (NIH Toolbox):
· Dimensional card sort task
· List sort working memory
· Picture sequence
· Flanker
| 7 | 5. Optogait
| 30 | 6. Isocinético-Handgrip
| 5 | 7. Enrega condiciones previas Sesión 3
| 157 | 2.6
Sesión | Tiempo | Pruebas
Sesión 3 (CIMCYC) | 40 | 1. Pruebas cognitivas E-prime
· Stroop
· Memoria de trabajo espacial
· Switch task
| 30 | 2. Cuestionarios Sesión 3
· BFI (personality)
· Escala de autoestima de Rosenberg (RSE)
· Cuestionario de apoyo social
· Preguntas uso redes sociales
· Preguntas sobre energía
· Estilos de vida y recepción de consejo por sanitarios
· Cuestionario de satisfacción con la vida (SWLS)
· Escala de soledad (UCLA-L)
| 80 | 3. Prueba de MRI
| 5 | 4. Entrega de ACC + diario de sueño
| 5 | 5. Enrega de condiciones previas Sesión 4
| 160 | 2.7
Sesión | Tiempo | Pruebas
Sesión 4.1 (Virgen de las Nieves) | 15 | 1. Extracción sanguínea
Sesión 4.2 (Virgen de las Nieves) | 5 | 1. Inyección del fármaco PET (90 min previo a PET)
| 10 | 2. Análisis de saliva
| 15 | 3. Desayuno
| 30 | 4. Cuestionarios Sesión 4 (Demográficos y de Act. Física):
· Actividades de la vida diaria
· Escala de estrés percibido (PSS)
· Escala de ansiedad y depresión (HADS)
· Cuestionario de salud oral
| 60 | 1

## Mid_point
| Modelo 1 | min |  |  | Modelo 2 | min
9:00 | Dimensional Card Sort Task | 5 | NIH | 8:30 | Dimensional Card Sort Task | 5 | NIH | Cuestionarios
| List Sort Working Memory | 5 |  |  | List Sort Working Memory | 5 |  | mcgill | McGill Pain | ok
| Picture Sequence | 5 |  |  | Picture Sequence | 5 |  | medas | Mediterranean Diet Adherence Score | ok
| Flanker | 5 |  |  | Flanker | 5 |  | sf36 | SF-36 QL | ok
| TMTA-TMTB | 5 | Paper-pencil | 9:00 | SWM | 10 | E-prime | mob_agi | Mobility and agility | ok
| DSST | 5 |  |  | TS | 10 |  | pss | Perceived Stress Scale | ok
9:30 | QUES | 20 | IPAD |  | Stroop | 10 |  | hads | Hospital Anxiety and Depression Scale | ok
10:00 | SWM | 10 | E-prime | 9:30 | QUES | 20 | IPAD | frail | Frality questions
| TS | 10 |  |  | TMTA-TMTB | 5 | Paper-pencil
| Stroop | 10 |  |  | DSST | 5
10:30 | Physical function-ACC-Handgrip | 30 | Gym | 10:00 | Physical function-ACC-Handgrip | 30 | Gym
| TOTAL | 110 |  |  | TOTAL | 110
| Modelo 1 | min |  |  | Modelo 1 | min
8:30 | Dimensional Card Sort Task | 5 |  | 9:00 | Dimensional Card Sort Task | 5
| List Sort Working Memory | 5 |  |  | List Sort Working Memory | 5
| Picture Sequence | 5 |  |  | Picture Sequence | 5
| Flanker | 5 |  |  | Flanker | 5
| TMTA-TMTB | 5 |  |  | TMTA-TMTB | 5
| DSST | 5 |  |  | DSST | 5
9:00 | QUES | 20 |  | 9:30 | QUES | 20
9:30 | SWM | 10 |  | 10:00 | SWM | 10
| TS | 10 |  |  | TS | 10
| Stroop | 10 |  |  | Stroop | 10
10:00 | Physical function-ACC-Handgrip | 30 |  | 10:30 | Physical function-ACC-Handgrip | 30
| TOTAL | 110 |  |  | TOTAL | 110

## Semana 0 - Día 1
DÍA | MARTES y JUEVES
Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Responsable | Claudia | Pruebas | Material | Encargada
8:15 | Recepción + Info + MoCA |  |  |  |  | Evaluadores | 1 | Consentimiento | Imprimir (4) | CCR
8:30 | COVID + Reso + Medicamentos |  |  |  |  | Externos | 1 | Hoja de Información | Imprimir (4)
8:45 | Cuestionarios |  |  |  |  | Espacio | Lab Fisio | MoCA | Protocolo (x3)
9:00 | CAMD | [7 empty] | Hoja de respuestas (x4)
9:15 |  | Recepción + Info + MoCA | [5 empty] | Lista de medicamentos | Redcap
9:30 |  | COVID + Reso + Medicamentos | [6 empty] | Ordenador AB / propio
9:45 |  | Cuestionarios | [5 empty] | Cuestionario MRI | Cuestionario (x 4)
10:00 |  | CAMD | [5 empty] | Reconocimiento médico | Reservar 4 horas en franja de 9.30 a 12.00
10:15 |  |  | Recepción + Info + MoCA | [5 empty] | Hablar con Rafa para reserva
10:30 |  |  | COVID + Reso + Medicamentos
10:45 |  |  | Cuestionarios |  |  | Martes
11:00 |  |  | CAMD |  |  | iMUDS
11:15 |  |  |  | Recepción + Info + MoCA |  | 1
11:30 |  |  |  | COVID + Reso + Medicamentos |  | Clau
11:45 |  |  |  | Cuestionarios
12:00 |  |  |  | CAMD
12:15 |  |  |  |  | Recepción + Info + MoCA
12:30 |  |  |  |  | COVID + Reso + Medicamentos
12:45 |  |  |  |  | Cuestionarios
13:00 |  |  |  |  | CAMD
13.00 | Introducción de datos en REDCAP

## Semana 0 - Día 2
DÍA | JUEVES
Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable | Bea | Pruebas | Material | Encargada
8:15 | Recepción | Recepción |  |  | Evaluadores (colores) | 2 | MMSE | Protocolo (x3) | Bea
8:20 | MMSE (fisio) | MMSE (Despa Fran) |  |  | Externo | 0 |  | Hoja respuestas (x3)
8:35 | Cuestionarios | Cuestionarios |  |  | Espacio | 3 |  | Láminas animales (x3)
8:40 | descanso (30-40 min) | descanso (30-40 min) | Recepción | Recepción |  |  |  | Reloj (x3)
8:45 |  |  | MMSE (fisio) | MMSE (Despa Fran) |  |  | Cuestionarios | IPAD
9:05 |  |  | Cuestionarios | Cuestionarios |  |  | Sesión Prueba | Gomas (azul o menor intensidad)
9:15 | Sesion programa de ejercicio + condiciones sesion 1 (gym 0) |  |  |  | Lugar | Jueves |  | Reserva gym abajo (1 h)
10:15 | [5 empty] | iMUDS | Entrega Condiciones S 1 | Impresa (x3)
11:15-12:00 | Insertar los datos en REDCAP |  |  |  | Evaluadores | 2
Bea
Marcos

## Sesión 1 - 3 part
DÍA | LUNES
Participantes | 1 | 2 | 3
8:15 | Recepcion + antro |  |  | Responsable | Cris |  | Pruebas | Material | Encargada
8:30 | DXA + tens (gym 1) |  |  | Evaluadores (colores) | 3 |  | Antropometria | Cinta métrica | CMH
8:45 |  | Recepcion + antro |  | Externo | 1 |  |  | Bolígrafo | MOR
9:00 | acele-desay (cocina) | DXA + tens (gym 1) |  | Espacio | 5 | Despacho Fran -34 |  | Imprimir Anexo (x3)
9:15 | COG 1 |  | Recepcion + antro |  |  | Sala de Dirección | DXA | Reserva median mail (8.00-11.00)
9:30 |  | Acele-desay (Cocina) | DXA + tens (gym 1) |  |  | Gym 0 (abajo) |  | Protocolo (x 1)
9:45 | Despacho Fran | Cuestionarios 1 |  |  |  | Gym 1 (arrriba) | Presión arterial | Tensiómetro
10:00 |  | COG 1 | Acele-desay (cocina) |  |  | Pista exterior | Desayuno | Pan- tomate-aceite-sal-infusion
10:15 |  | Despacho Jon | Cuestionarios S 1 (gym 0) |  |  |  | Cuestionarios 1 | Ipad
10.30 |  |  | microbiota+sesion2 |  |  |  |  | Mail - Red Cap
10:45 | fitness 6M (pista) |  | COG 1 |  | Lunes |  |  | Back-up impreso (x3)
11:00 | Cuestionarios S 1 (gym 0) |  | Despacho Fran | Lugar | iMUDS |  | Cog 1 ppel | Protocolo (x 1)
11:15 | fitness (gym 0) |  |  | Evaluadores | 3 |  | · Test (RAVLT) A | Hoja de respuestas (x3)
11:30 |  | fitness 6M-(pista) |  |  | Cris |  | · Trail making test A&B
11:45 | fitness 2KM (pista) | fitness-(gym 0) |  |  | Pato |  | · Digit-symbol coding (DSST) de la Escala de memoria de Wechsler (WMS)
12:00 | microbiota+sesion2 |  |  |  | Clau |  | · Test de aprendizaje verbal de Rey (RAVLT) B
12:15 |  | fitness2KM-(pista) | fitness 6M (pista) |  |  |  | · Figura Compleja del Rey (ROF)
12:30 |  | microbiota+sesion2 | fitness (gym 0) |  |  |  | · Boston Naming Test
12:45 | [6 empty] | · RCS
13:00 |  |  | fitness 2KM (pista)
13:15 | Insertar datos en REDCAP | [5 empty] | Optogait | Imprimir protocolo (x1) Reserva Gym abajo (11-00-13.00)
13:15 | [6 empty] | Condic Física | Imprimir manual (x1)
13.30 | [7 empty] | Anexo de respuestas (x3)
Material: cnos, pesas, sillas, cinta métrica y cinta negra
Reserva pista exterior (11.30-13.30)
[7 empty] | Caminata | Conos
Botes (x3)
[7 empty] | Microbiota | Paletas (x3)
Urinal (x3)
Bolsa para llevar (x3)
Frío (x3)
Instrucc. Impresas (x3)
[7 empty] | Condiciones Sesión 2 | Impr. (x3)

## Sesión 1 - 4 part
DÍA | LUNES | [5 empty] | Espacios | Horario
Participantes | 1 | 2 | 3 | 4
8:15 | Recepción + Antro |  |  |  | Responsable | Cris
8:30 | DXA + tens (gym 1) | Recepcion + antro |  |  | Evaluadores (colores) | 3
8:45 |  | DXA + tens (gym 1) | Recepcion + antro |  | Externo | 1
9:00 | Desayuno (cocina) |  | DXA + tens (gym 1) | Recepcion + antro | Espacio | 5 | Despacho Fran -34 | 9:30-12:00
9:15 | COG 1 | Desayuno (Cocina) |  | DXA + tens (gym 1) |  |  | Sala de Dirección | 9:15-11:30
9:30 |  | COG 1 | Desayuno (cocina) |  |  |  | Gym 0 (abajo) | 10:00-12:30
9:45 | (Sala de Dirección) |  | Cuestionarios S 1 (gym 0) | Desayuno (cocina) |  |  | Gym 1 (arrriba - Máquina DXA) | 8:00-10:00
10:00 |  | Despacho Fran |  | Cuestionarios S 1 (gym 0) |  |  | Pista exterior | 10:15-13:15
10:15 |  |  | COG 1 |  | Chequeo | Marcos
10.30 | fitness 6M (pista) |  |  | COG 1
10:45 | fitness (gym 0) | fitness 6M-(pista) |  |  |  | Lunes
11:00 |  | fitness-(gym 0) | (Sala de Dirección) | Despacho Fran | Lugar | iMUDS
11:15 | fitness 2KM (pista) | fitness2KM-(pista) |  |  | Evaluadores | 3 + apoyo
11:30 | [5 empty] | Marcos
11:45 | Cuestionarios S1 |  | fitness 6M (pista) |  |  | Pato
12:00 |  | Cuestionarios S1 | fitness (gym 0) | fitness 6M (pista) |  | Clau
12:15 | microbiota+sesion2 |  |  | fitness (gym 0) |  | Apoyo prácticos DXA
12:30 |  |  | fitness 2KM (pista) |  |  | Aoyo prácticos CF
12:45 |  | microbiota+sesion2 |  | fitness 2KM (pista)
13:00 |  |  | microbiota+sesion2
13:15 |  |  |  | microbiota+sesion2
13.30 | 9:30-12:00 Insertar datos DXA en REDCAP
14:00 | Doble corrección de COG1 |  | Doble corrección de COG1
14:15 | Insertar datos de CF y COG1

## Sesion 2 - 3 part
DÍA | MIÉRCOLES
Participantes | 1 | 2 | 3
8:15 | Recepcion +micro |  |  | Responsable | Bea
8:30 | Cog paper (D. Jon) |  |  | Evaluadores (colores) | 2
8:45 |  | Recepcion +micro |  | Externo | 1
9:00 | NIH(D. Jon) | Cog paper (Fran) |  | Espacio | 2 | Despacho Fran//gym 0
9:15
9:30 | cuest+sesion 3 | NIH (Fran)
9:45 |  |  |  | Lugar | Miércoles
10:00 | optogait(gym 0) | cuest+sesion 3 | Recepcion +micro |  | iMUDS
10:15 | isocinético (gym 0) |  | Cog paper (Fran) | Evaluadores | 3
10.30 |  | optogait(gym 0) |  |  | Bea/marcos
10:45 |  | isocinético (gym 0) | NIH (Fran) |  | Cris
11:00
11:15 |  |  | optogait (gym 0)
11:30 |  |  | isocinético (gym 0)
11:45
12:00 |  |  | cuest+sesion 3
12:15
12:30 | Introducción datos en REDCAP
12:45
13:00
|  |  |  | Pruebas | Material | Encargada
|  |  |  | 2. Cognitivos 1 papel (2) | Protocolo impreso (x3) | BFG
|  |  |  | Escala de Inteligencia de Wechsler (WAIS-IV): | Libro WAIS-IV (x2)
|  |  |  | Inteligenia Cristalizada (Semejanzas, Vocabulario e Información) | Hoja de registro IC (x3) | Reserva 034 - Despacho Fran (9:00-11:00)
|  |  |  | Inteligencia Fluida (Cubos, Matrices y Puzzles) | Hoja de Registro IF (x3) | Reserva sala Dirección - Cerca de aulario (8:30-9:15)
|  |  |  | Fluidez verbal (Fonológica (5 letras) y Semántica (2 categorías) | Hoja de Registro Fluidez (x3)
Protocolo fluidez (x3)
|  |  |  | Cuestionarios Sesión 2 | IPAD / ordenador AB
RedCAP enviados / enlaces
Back-up impreso (x3)
|  |  |  | NIH Toolbox | Ipads cargados
Teclados cargados
Planilla "casa"
Protocolo impreso (x2)
|  |  |  | Optogait | Imprimir protocolo (x1) | Reserva Gym abajo (11-00-13.00)
|  |  |  | Isocinético | Protocolo (x2)
|  |  |  | Haandgrip | Protocolo (x2)
Handgrip
Hoja de regustro (x3)
|  |  |  | Información Sesión 3 | Impresa (x3)

## Sesión 2 - 4 part
DÍA | MIÉRCOLES | [5 empty] | Espacio | Horario
Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable | Bea
8:15 | Recepcion +micro |  |  |  | Evaluadores (colores) | 2
8:30 | Cog paper (Sala Dirección) |  |  |  | Externo | 1
8:45 |  | Recepcion +micro |  |  | Espacio | 3 | Despacho Fran | 9:00-11:00
9:00 |  | Cog paper (D Fran) |  |  | Chequeo | Marcos | Sala Dirección | 8:30-10:30
9:15 | NIH (Sala Dirección) |  | Recepcion +micro |  |  |  | Gym abajo (0) | 9:30-13:15
9:30 |  |  | Cog paper (D Fran) |  | Lugar | Miércoles
9:45 | optogait(gym 0) | NIH (D Fran) |  | Recepcion +micro |  | iMUDS
10:00 | Cuestionarios S2 |  |  | Cog paper (D Fran) | Evaluadores | 3
10:15 |  | optogait(gym 0) | NIH (Sala Dirección) |  |  | Bea | Marcos
10.30 |  | Cuestionarios S2 |  |  |  | Cris/Marcos | Andrea
10:45 | isocinético (gym 0) |  | optogait(gym 0) | NIH (D Fran) |  | Apoyo prácticos
11:00 |  |  | Cuestionarios S2 |  |  | Aoyo prácticos
11:15 |  | isocinético (gym 0) |  | optogait(gym 0)
11:30 |  |  |  | Cuestionarios S2
11:45 |  |  | isocinético (gym 0)
12:00
12:15 |  |  |  | isocinético (gym 0)
12:30
12:45
13:00 | Descarga de audios |  | Descarga de NIH Toolbox
13:15 | Introducción datos en REDCAP + escaneo
13:30
13:45

## Sesión 3 - 3 part
DÍA | VIERNES
Participantes | 1 | 2 | 3 |  |  | Pruebas | Material | Encargado
15:00 | Recepción |  |  | Responsable | Pato * | MRI | Reserva MRI (15.30-18.30)) | PSU
15:30 | cuestion+ e-prime |  |  | Evaluadores (colores) | 2 |  | Protocolo (x1)
16:00 | reso | Recepción |  | Externo | 1 |  | Cuestionario Seguridad firmado (x3)
16:30 |  | cuestion+ e-prime |  | Espacio | 2 |  | Ordenador AB
17:00 | ACC +sesion 4 | reso | Recepción |  |  |  | Comprobación de tareas E-prime
17:30 |  |  | cuestion+ e-prime |  |  |  | Mando de resonancia cargado
18:00 |  | ACC +sesion 4 | reso | Lugar | Viernes | Cuestionarios | PC/ipad
18:30 |  |  |  | Evaluadores | CIMCYC | Tareas e-prime | Comprobación de tareas E-prime
19:00 |  |  | ACC +sesion 4 |  | 2 | Acelerometros | Inicializacion (x3) + Imprimir diario de sueño (x3)
19:30 | Insertar datos en REDCAP |  |  |  | Pato* | Condiciones Previas S4 | Impresa (x3)
20:00 |  |  |  |  | Apoyo

## Sesión 3 - 4 part
DÍA | VIERNES
Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable | Pato *
8:30 | Recepción |  |  |  | Evaluadores (colores) | 2
9:00 | cuestion+ e-prime |  |  |  | Externo | 1
9:30 | reso | Recepción |  |  | Espacio | 2
10:00 |  | cuestion+ e-prime
10:30 | ACC +sesion 4 | reso | Recepción
11:00 |  |  | cuestion+ e-prime |  | Lugar | Viernes
11:30 |  | ACC +sesion 4 | reso | Recepción | Evaluadores | CIMCYC
12:00 |  |  |  | cuestion+ e-prime |  | 2
12:30 |  |  | ACC +sesion 4 | reso |  | Pato*
13:00 | [5 empty] | Apoyo
13:30 |  |  |  | ACC +sesion 4
14:00 | Insertar datos en REDCAP
14:30

## Sesión 4
DÍA | MARTES
Participantes | 1 | 2 | 3
8:00 | recepción + acele | recepción + acele | recepción + acele | Responsable | Pato | Pruebas | Material | Encargado
8:15 | bucal | bucal | bucal | Evaluadores (colores) | 1 | Extracción de sangre | Vacutainer | PSU
8:30 | analítica | cuestionarios | cuestionarios | Externo | 4* |  | Nevera
8:45 | desayuno | analítica |  | Espacio | 3 |  | Hielo plástico / bloques de frío
9:00 | inyección | desayuno | analítica |  |  |  | Protocolo PET (x1)
9:15 | Pet 15 | inyección | desayuno |  |  |  | Protocolo sangre (x2)
9:30 | cuestionarios | Pet 15 | inyección |  |  |  | Bata blanca (x2)
9:45 |  | cuestionarios | Pet 15 |  |  | Recoger acc y diaro
10:00 |  |  |  | Lugar | Martes | Desayuno | Pan
10:15 |  |  |  |  | Hospital |  | Aceite
10:30 |  |  |  | Evaluadores | 1 |  | Sal
10:45 |  |  |  |  | Pato |  | Tomate raspado
11:00 | Pet 30 | [5 empty] | Té preparado en termo caliente
11:15 | [5 empty] | Cuestionarios S 4 | Ipads / ordenador AB
11:30 |  | Pet 30 |  |  |  |  | Back-up impreso (no habrá cobertura??)
11:45
12:00 |  |  | Pet 30
12:15
12:30

## Week_Summary (example)
| Lunes | Martes |  | Miércoles | Jueves | Viernes
Lugar | iMUDS | iMUDS | Hospital | iMUDS | iMUDS | CIMCYC
Evaluadores | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| Cris | Clau | Pato | Bea | Bea | Pato*
| Pato |  |  | Cris | Marcos | Apoyo
| Clau |  |  | Marcos