## Calendario_general_adaptado
PROYECTO AGUEDA - INTERVENCIÓN DE 6 MESES DE EJERCICIO
2021
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Reclutamiento 1 | [6 empty] | Reclutamiento 2
Piloto
2021 Marzo: Eval_PRE_1 | Eval_PRE_1
Intervención
Eval_MID_3
Eval_POST_6
Intervención Wait list
2022
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Intervención
Eval_MID_3
Eval_POST_6
Eval_SEG_12
Intervención Wait list

## Baseline_Oleada1
2020-2021 | NOVIEMBRE | [20 empty] | DICIEMBRE | [22 empty] | ENERO | [20 empty] | FEBRERO
| 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05
Participante | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
101 | bar: L; Mi; V; M; L
102 | bar: L; Mi; V; M; L
103 | bar: L; Mi; V; M; L
104 | bar: L; Mi; V; M; L
105 | bar: L; Mi; V; M; L
106 | bar: L; Mi; V; M; L
107 | bar: L; Mi; V; M; L
108 | bar: L; Mi; V; M; L
109 | bar: L; Mi; V; M
110 | bar: L; Mi; V; M
111 | bar: L; Mi; V; M
112 | bar: L; Mi; V; M
113 | bar: L; Mi; V; M
114 | bar: L; Mi; V; M
115 | bar: L; Mi; V; M
116 | bar: L; Mi; V; M; L
117 | bar: L; Mi; V; M; L
118 | bar: L; Mi; V; M
119 | bar: L; Mi; V; M
120 | bar: L; Mi; V; M
121 | bar: L; Mi; V; M
122 | bar: L; Mi; V; M; L
123 | bar: L; Mi; V; M; L
124 | bar: L; Mi; V; M
125 | bar: L; Mi; V; M
126 | bar: L; Mi; V; M
127 | bar: L; Mi; V; M
128 | bar: L; Mi; V; M
129 | bar: L; Mi; V; M; L
130 | bar: L; Mi; V; M; L
131 | bar: L; Mi; V; M
132 | bar: L; Mi; V; M
133 | bar: L; Mi; V; M; L
134 | bar: L; Mi; V; M; L
135 | bar: L; Mi; V; M
136 | bar: L; Mi; V; M
Sesion 1 | bar: L
Sesion 2 | bar: L
PET | bar: L
MRI | L: J o V

## Midpoint_Oleada1
2021 | FEBRERO | [9 empty] | MARZO | [22 empty] | ABRIL
 | time axis 2020-02-15 to 2020-04-30
Participante | time axis 2020-02-15 to 2020-04-30
101 | bar: 2020-02-16
102 | bar: 2020-02-16
103 | bar: 2020-02-16
104 | bar: 2020-02-18
105 | bar: 2020-02-18
106 | bar: 2020-02-18
107 | bar: 2020-03-02
108 | bar: 2020-03-02
109 | bar: 2020-03-02
110 | bar: 2020-03-04
111 | bar: 2020-03-04
112 | bar: 2020-03-04
113 | bar: 2020-03-16
114 | bar: 2020-03-16
115 | bar: 2020-03-16
116 | bar: 2020-03-18
117 | bar: 2020-03-18
118 | bar: 2020-03-18
119 | bar: 2020-03-30
120 | bar: 2020-03-30
121 | bar: 2020-03-30
122 | bar: 2020-04-01
123 | bar: 2020-04-01
124 | bar: 2020-04-01
125 | bar: 2020-04-13
126 | bar: 2020-04-13
127 | bar: 2020-04-13
128 | bar: 2020-04-15
129 | bar: 2020-04-15
130 | bar: 2020-04-15
131 | bar: 2020-04-27
132 | bar: 2020-04-27
133 | bar: 2020-04-27
134 | bar: 2020-04-29
135 | bar: 2020-04-29
136 | bar: 2020-04-29
Sesion Mid | 2020-02-15: Extracción de sangre
Pruebas cognitivas computarizadas (NIH Toolbox)
Cuestionarios
Muestras de heces

## PostIntervención_Oleada 1
2021 | MAYO | [10 empty] | JUNIO | [21 empty] | JULIO | [21 empty] | AGOSTO
 | time axis 2020-05-17 to 2020-08-24
Participante | time axis 2020-05-17 to 2020-08-24
101 | bar: 2020-05-17; 2020-05-19; 2020-05-21; 2020-05-25
102 | bar: 2020-05-17; 2020-05-19; 2020-05-21; 2020-05-25
103 | bar: 2020-05-17; 2020-05-19; 2020-05-21; 2020-05-25
104 | bar: 2020-05-24; 2020-05-26; 2020-05-28; 2020-06-01
105 | bar: 2020-05-24; 2020-05-26; 2020-05-28; 2020-06-01
106 | bar: 2020-05-24; 2020-05-26; 2020-05-28; 2020-06-01
107 | bar: 2020-05-31; 2020-06-02; 2020-06-04; 2020-06-08
108 | bar: 2020-05-31; 2020-06-02; 2020-06-04; 2020-06-08
109 | bar: 2020-05-31; 2020-06-02; 2020-06-04; 2020-06-08
110 | bar: 2020-06-07; 2020-06-09; 2020-06-11; 2020-06-15
111 | bar: 2020-06-07; 2020-06-09; 2020-06-11; 2020-06-15
112 | bar: 2020-06-07; 2020-06-09; 2020-06-11; 2020-06-15
113 | bar: 2020-06-14; 2020-06-16; 2020-06-18; 2020-06-22
114 | bar: 2020-06-14; 2020-06-16; 2020-06-18; 2020-06-22
115 | bar: 2020-06-14; 2020-06-16; 2020-06-18; 2020-06-22
116 | bar: 2020-06-21; 2020-06-23; 2020-06-25; 2020-06-29
117 | bar: 2020-06-21; 2020-06-23; 2020-06-25; 2020-06-29
118 | bar: 2020-06-21; 2020-06-23; 2020-06-25; 2020-06-29
119 | bar: 2020-06-28; 2020-06-30; 2020-07-02; 2020-07-06
120 | bar: 2020-06-28; 2020-06-30; 2020-07-02; 2020-07-06
121 | bar: 2020-06-28; 2020-06-30; 2020-07-02; 2020-07-06
122 | bar: 2020-07-05; 2020-07-07; 2020-07-09; 2020-07-13
123 | bar: 2020-07-05; 2020-07-07; 2020-07-09; 2020-07-13
124 | bar: 2020-07-05; 2020-07-07; 2020-07-09; 2020-07-13
125 | bar: 2020-07-12; 2020-07-14; 2020-07-16; 2020-07-20
126 | bar: 2020-07-12; 2020-07-14; 2020-07-16; 2020-07-20
127 | bar: 2020-07-12; 2020-07-14; 2020-07-16; 2020-07-20
128 | bar: 2020-07-19; 2020-07-21; 2020-07-23; 2020-07-27
129 | bar: 2020-07-19; 2020-07-21; 2020-07-23; 2020-07-27
130 | bar: 2020-07-19; 2020-07-21; 2020-07-23; 2020-07-27
131 | bar: 2020-07-26; 2020-07-28; 2020-07-30; 2020-08-03
132 | bar: 2020-07-26; 2020-07-28; 2020-07-30; 2020-08-03
133 | bar: 2020-07-26; 2020-07-28; 2020-07-30; 2020-08-03
134 | bar: 2020-08-02; 2020-08-04; 2020-08-06; 2020-08-10
135 | bar: 2020-08-02; 2020-08-04; 2020-08-06; 2020-08-10
136 | bar: 2020-08-02; 2020-08-04; 2020-08-06; 2020-08-10
Sesion 1 | bar: 2020-05-17
Sesion 2 | bar: 2020-05-17
PET | bar: 2020-05-17
MRI | 2020-05-17: J o V

## Follow-up Oleada1
2021 | NOVIEMBRE | [16 empty] | DICIEMBRE
| 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10
Participante | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
101 | bar: 2020-11-09
102 | bar: 2020-11-09
103 | bar: 2020-11-09
104 | bar: 2020-11-11
105 | bar: 2020-11-11
106 | bar: 2020-11-11
107 | bar: 2020-11-12
108 | bar: 2020-11-12
109 | bar: 2020-11-12
110 | bar: 2020-11-16
111 | bar: 2020-11-16
112 | bar: 2020-11-16
113 | bar: 2020-11-18
114 | bar: 2020-11-18
115 | bar: 2020-11-18
116 | bar: 2020-11-19
117 | bar: 2020-11-19
118 | bar: 2020-11-19
119 | bar: 2020-11-23
120 | bar: 2020-11-23
121 | bar: 2020-11-23
122 | bar: 2020-11-25
123 | bar: 2020-11-25
124 | bar: 2020-11-25
125 | bar: 2020-11-26
126 | bar: 2020-11-26
127 | bar: 2020-11-26
128 | bar: 2020-11-30
129 | bar: 2020-11-30
130 | bar: 2020-11-30; 2020-12-02
131 | bar: 2020-12-02
132 | bar: 2020-12-02
133 | bar: 2020-12-03
134 | bar: 2020-12-03
135 | bar: 2020-12-03
136 | bar: 2020-12-03
Sesión follow-up | 2020-11-09: Cognitive tests
Questionnaires
Los días de evaluación para el follow-up se llevarán a cabo los MARTES, JUEVES Y VIERNES
Pues al coincidir con las evaluaciones baseline de la Oleada 1, deberán de llevarse a cabo los días donde no se evalúa en el centro IMUDS

## Baseline_Oleada 2
2021-2022 | OCTUBRE | [19 empty] | NOVIEMBRE | [21 empty] | DICIEMBRE | [22 empty] | ENERO
| 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07
Participante | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
137 | bar: L; Mi; V; M; L
138 | bar: L; Mi; V; M; L
139 | bar: L; Mi; V; M; L
140 | bar: L; Mi; V; M; L
141 | bar: L; Mi; V; M; L
142 | bar: L; Mi; V; M; L
143 | bar: L; Mi; V; M; L
144 | bar: L; Mi; V; M; L
145 | bar: L; Mi; V; M; L
146 | bar: L; Mi; V; M; L
147 | bar: L; Mi; V; M; L
148 | bar: L; Mi; V; M; L
149 | bar: L; Mi; V; M
150 | bar: L; Mi; V; M
151 | bar: L; Mi; V; M
152 | bar: L; Mi; V; M; L
153 | bar: L; Mi; V; M; L
154 | bar: L; Mi; V; M
155 | bar: L; Mi; V; M
156 | bar: L; Mi; V; M
157 | bar: L; Mi; V; M
158 | bar: L; Mi; V; M; L
159 | bar: L; Mi; V; M; L
160 | bar: L; Mi; V; M
161 | bar: L; Mi; V; M
162 | bar: L; Mi; V; M
163 | bar: L; Mi; V; M
164 | bar: L; Mi; V; M
165 | bar: L; Mi; V; M; L
166 | bar: L; Mi; V; M; L
167 | bar: L; Mi; V; M
168 | bar: L; Mi; V; M
169 | bar: L; Mi; V; M; L
170 | bar: L; Mi; V; M; L
171 | bar: L; Mi; V; M
172 | bar: L; Mi; V; M
Sesion 1 | bar: L
Sesion 2 | bar: L
PET | bar: L
MRI | L: J o V

## Midpoint_Oleada2
2022 | ENERO | [10 empty] | FEBRERO | [19 empty] | MARZO
 | time axis 1900-01-16 to 2020-04-01
Participante | time axis 1900-01-16 to 2020-04-01
137 | bar: 1900-01-17
138 | bar: 1900-01-17
139 | bar: 1900-01-17
140 | bar: 1900-01-19
141 | bar: 1900-01-19
142 | bar: 1900-01-19
143 | bar: 2020-02-01
144 | bar: 2020-02-01
145 | bar: 2020-02-01
146 | bar: 2020-02-03
147 | bar: 2020-02-03
148 | bar: 2020-02-03
149 | bar: 2020-02-15
150 | bar: 2020-02-15
151 | bar: 2020-02-15
152 | bar: 2020-02-17
153 | bar: 2020-02-17
154 | bar: 2020-02-17
155 | bar: 2020-03-01
156 | bar: 2020-03-01
157 | bar: 2020-03-01
158 | bar: 2020-03-03
159 | bar: 2020-03-03
160 | bar: 2020-03-03
161 | bar: 2020-03-15
162 | bar: 2020-03-15
163 | bar: 2020-03-15
164 | bar: 2020-03-17
165 | bar: 2020-03-17
166 | bar: 2020-03-17
167 | bar: 2020-03-29
168 | bar: 2020-03-29
169 | bar: 2020-03-29
170 | bar: 2020-03-31
171 | bar: 2020-03-31
172 | bar: 2020-03-31
Sesion Mid | 1900-01-16: Extracción de sangre
Pruebas cognitivas computarizadas (NIH Toolbox)
Cuestionarios
Muestras de heces

## Post-Intervención_Oleada2
2022 | ABRIL | [9 empty] | MAYO | [21 empty] | JUNIO | [21 empty] | JULIO
 | time axis 2020-04-18 to 2020-07-22
Participante | time axis 2020-04-18 to 2020-07-22
137 | bar: 2020-04-18; 2020-04-20; 2020-04-22; 2020-04-26
138 | bar: 2020-04-18; 2020-04-20; 2020-04-22; 2020-04-26
139 | bar: 2020-04-18; 2020-04-20; 2020-04-22; 2020-04-26
140 | bar: 2020-04-25; 2020-04-27; 2020-04-29; 2020-05-03
141 | bar: 2020-04-25; 2020-04-27; 2020-04-29; 2020-05-03
142 | bar: 2020-04-25; 2020-04-27; 2020-04-29; 2020-05-03
143 | bar: 2020-05-02; 2020-05-04; 2020-05-06; 2020-05-10
144 | bar: 2020-05-02; 2020-05-04; 2020-05-06; 2020-05-10
145 | bar: 2020-05-02; 2020-05-04; 2020-05-06; 2020-05-10
146 | bar: 2020-05-09; 2020-05-11; 2020-05-13; 2020-05-17
147 | bar: 2020-05-09; 2020-05-11; 2020-05-13; 2020-05-17
148 | bar: 2020-05-09; 2020-05-11; 2020-05-13; 2020-05-17
149 | bar: 2020-05-16; 2020-05-18; 2020-05-20; 2020-05-24
150 | bar: 2020-05-16; 2020-05-18; 2020-05-20; 2020-05-24
151 | bar: 2020-05-16; 2020-05-18; 2020-05-20; 2020-05-24
152 | bar: 2020-05-23; 2020-05-25; 2020-05-27; 2020-05-31
153 | bar: 2020-05-23; 2020-05-25; 2020-05-27; 2020-05-31
154 | bar: 2020-05-23; 2020-05-25; 2020-05-27; 2020-05-31
155 | bar: 2020-05-30; 2020-06-01; 2020-06-03; 2020-06-07
156 | bar: 2020-05-30; 2020-06-01; 2020-06-03; 2020-06-07
157 | bar: 2020-05-30; 2020-06-01; 2020-06-03; 2020-06-07
158 | bar: 2020-06-06; 2020-06-08; 2020-06-10; 2020-06-14
159 | bar: 2020-06-06; 2020-06-08; 2020-06-10; 2020-06-14
160 | bar: 2020-06-06; 2020-06-08; 2020-06-10; 2020-06-14
161 | bar: 2020-06-13; 2020-06-15; 2020-06-17; 2020-06-21
162 | bar: 2020-06-13; 2020-06-15; 2020-06-17; 2020-06-21
163 | bar: 2020-06-13; 2020-06-15; 2020-06-17; 2020-06-21
164 | bar: 2020-06-20; 2020-06-22; 2020-06-24; 2020-06-28
165 | bar: 2020-06-20; 2020-06-22; 2020-06-24; 2020-06-28
166 | bar: 2020-06-20; 2020-06-22; 2020-06-24; 2020-06-28
167 | bar: 2020-06-27; 2020-06-29; 2020-07-01; 2020-07-05
168 | bar: 2020-06-27; 2020-06-29; 2020-07-01; 2020-07-05
169 | bar: 2020-06-27; 2020-06-29; 2020-07-01; 2020-07-05
170 | bar: 2020-07-04; 2020-07-06; 2020-07-08; 2020-07-12
171 | bar: 2020-07-04; 2020-07-06; 2020-07-08; 2020-07-12
172 | bar: 2020-07-04; 2020-07-06; 2020-07-08; 2020-07-12
Sesion 1 | bar: 2020-04-18
Sesion 2 | bar: 2020-04-18
PET | bar: 2020-04-18
MRI | 2020-04-18: J o V

## Follow-up Oleada2
2022 | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
| 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26
Participante | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
137 | bar: 2020-10-25
138 | bar: 2020-10-25
139 | bar: 2020-10-25
140 | bar: 2020-10-26
141 | bar: 2020-10-26
142 | bar: 2020-10-26
143 | bar: 2020-10-27
144 | bar: 2020-10-27
145 | bar: 2020-10-27
146 | bar: 2020-10-28
147 | bar: 2020-10-28
148 | bar: 2020-10-28
149 | bar: 2020-10-29
150 | bar: 2020-10-29
151 | bar: 2020-10-29
152 | bar: 2020-11-01
153 | bar: 2020-11-01
154 | bar: 2020-11-01
155 | bar: 2020-11-02
156 | bar: 2020-11-02
157 | bar: 2020-11-02
158 | bar: 2020-11-03
159 | bar: 2020-11-03
160 | bar: 2020-11-03
161 | bar: 2020-11-04
162 | bar: 2020-11-04
163 | bar: 2020-11-04
164 | bar: 2020-11-05
165 | bar: 2020-11-05
166 | bar: 2020-11-05
167 | bar: 2020-11-08
168 | bar: 2020-11-08
169 | bar: 2020-11-08
170 | bar: 2020-11-09
171 | bar: 2020-11-09
172 | bar: 2020-11-09
Sesión follow-up | 2020-10-26: Cognitive tests
Questionnaires